ROCZNY HARMONOGRAM ORGANIZACYJNY WDRAŻANIA STRATEGII

| Miesiąc | Zadanie | Komórka organizacyjna |
| --- | --- | --- |
| I - II | Podsumowanie poprzedniego roku pod kątem realizacji strategii: - Spotkanie Zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji strategii: omówienie roku poprzedniego pod kątem realizacji strategii -monitorowanie realizacji zadań WSPO, analizę Kart Projektów od koordynatorów (wzór karty stanowi załącznik do niniejszego harmonogramu) w celu przygotowania sprawozdania. - Przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii, - Przygotowanie aktualizacji WSPO oraz projektu uchwały w tym zakresie. | Zespół ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji RGPI |
| Do 31 III | Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Barlinka Sprawozdania z realizacji Strategii za poprzedni rok oraz przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji WSPO. | RGPI Burmistrz Barlinka |
| Do 31 V (każdego roku budżetowego) | Końcowy okres na zbieranie wniosków projektowych (załącznik nr 2 do zasad wdrażania, monitorowania i ewaluacji strategii) do aktualizacji WSPO. | RGPI |
| Do 30 VI | Dokonanie weryfikacji i aktualizacji istniejącej prognozy dochodów i wydatków oraz wolnych środków budżetu Gminy, ujętych w WPF, a następnie określenie środków finansowych w budżecie przewidzianych na kolejne lata edycji WSPO (na inwestycje „miękkie” i „twarde”) | Skarbnik RGPI |
| IX-XI | Rozpoczęcie prac nad aktualizacją WSPO : - spotkanie Zespołu ds. wdrożenia, monitoringu i ewaluacji: określenie koordynatorów poszczególnych projektów, omówienie poszczególnych etapów realizacji, omówienie finansowania projektów oraz określenie ewentualnych składów zespołów odpowiedzialnych za realizację danego projektu, analiza stanu realizacji WSPO, opinia dotycząca założeń do projektu budżetu oraz WPF na dany rok | Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji |