Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 30/2017

Burmistrza Barlinka z dnia 10 lutego 2017

Zasady wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023.

§ 1

1. Dla skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 tworzy się Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Miasta i Gminy Barlinek, którego celem jest:

- skupienie pomysłów i inwencji mieszkańców i ich organizacji na sposobach osiągania celów strategicznych;

- przełożenie Strategii na język jej projektów realizacyjnych;

- przygotowanie uporządkowanych planów i programów rozwoju gminy;

- określenie kolejnych budżetów realizacyjnych Strategii jako podstawy do tworzenia corocznych planów budżetu gminy;

- odpowiednio wczesne wskazanie źródeł i rozpoznanie zasad oraz rozpoczęcie przygotowań do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rzecz WSPO;

- stworzenie podstaw do aktualizacji Wieloletnich Prognoz Finansowych;

- koordynacja projektów realizacji strategii ze strategiami rozwoju bliższego i dalszego otoczenia.

2. Istnieje jeden program operacyjny (WSPO) związany z celami strategicznymi Gminy Barlinek, który zawiera:

- nazwę i numer działu klasyfikacji budżetowej;

- liczbę punktów w rankingu znaczenia projektu, dla realizacji Strategii rozwoju gminy;

- nazwę projektu/zadania;

- przewidywane źródła finansowania;

- rok rozpoczęcia realizacji;

- rok zakończenia realizacji projektu;

- całkowity koszt zadania;

- nakłady na kolejne lata realizacji;

- udział nakładów finansowych realizacji projektu z budżetu gminy;

- wysokość zewnętrznego dofinansowania.

§ 2

  - Monitoring i ewaluacja Strategii przeprowadzana jest corocznie przez Zespół na podstawie Rocznego Harmonogramu Organizacyjnego Wdrażania Strategii stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

  - Zespół opracowuje sprawozdanie z realizacji Strategii w roku poprzednim zawierające:

- zestawienie przyjętych i osiągniętych wskaźników realizacji projektów;

- analizę wykorzystania przydzielonych i wykorzystanych środków finansowych;

- opinię z wpływu zrealizowanych projektów na osiąganie celów strategicznych gminy.

3. W sprawozdaniu mogą zostać ujęte inne projekty zrealizowane w danym roku, o ile przyczyniają się do osiągania celów Strategii.

§ 3

- WSPO ma ośmioletni horyzont czasowy.

- WSPO jest aktualizowany corocznie na podstawie Rocznego Harmonogramu Organizacyjnego Wdrażania Strategii.

- Składanie propozycji projektów do WSPO opiera się na następujących zasadach:

- uprawnionymi do składania wniosków o ujęcie projektów w WSPO są wszyscy mieszkańcy i ich organizacje, środowisko przedsiębiorców i ich organizacje, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku, pracownicy jednostek organizacyjnych.

- wnioski o ujęcie projektów w programie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad,

- propozycje projektów do WSPO przyjmowane są do 31 maja każdego roku,

- ocenę projektów prowadzi Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji strategii powołany przez Burmistrza Barlinka, który dokonuje selekcji projektów pod kątem ich wpływu na realizację celów strategicznych, w zależności od tego czy:

  - projekt wspiera aktywność przedsiębiorców ukierunkowaną na tworzenie innowacyjnych rozwiązań,

  - projekt wpływa na rozwój i dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców,

  - projekt rozwija Barlinek jako ośrodek turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking,

  - projekt sprzyja tworzeniu nowych całorocznych produktów turystycznych, w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną gminy,

  - projekt sprzyja wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich dla ich rozwoju oraz podniesienia stopnia spójności z miastem Barlinek;

- poszczególne projekty, za spełnianie wymienionych wyżej kryteriów, otrzymują punkty. Liczba punktów, nadanych przed Zespół roboczy, dla każdego z projektów, pozwala na ustalenie ich hierarchii z punktu widzenia znaczenia projektu dla osiągania celów strategicznych przez gminę.

- Prace nad aktualizacją WSPO kończyć się będą w lutym roku następnego po danym roku budżetowym w postaci zatwierdzonego przez Burmistrza Barlinka sprawozdania i aktualizacji WSPO i będą przedkładane do końca marca w formie projektu zmiany uchwały w zakresie WSPO Radzie Miejskiej w Barlinku.

- W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Barlinka może podjąć decyzję o zmianie opisanych w niniejszym paragrafie procedur aktualizacji WSPO, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy bez wypaczenia jego celu i istoty.

§ 4

    - Do 31 marca każdego roku Burmistrz Barlinka przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Strategii w roku poprzednim oraz projekt uchwały w sprawie aktualizacji WSPO.

    - Sprawozdanie z realizacji Strategii będzie bazowym dokumentem, służącym Burmistrzowi Barlinka do informowania opinii publicznej o zrealizowanych przedsięwzięciach zaplanowanych w ramach Strategii.

§ 5

W razie stwierdzenia podczas wdrażania Strategii braku wpływu zrealizowanych projektów na osiąganie celów strategicznych gminy należy podjąć decyzję o jej ewentualnej aktualizacji.

§ 6

W przypadku przystąpienia do aktualizacji Strategii należy przeprowadzić:

  - aktualizację raportu o stanie gminy;

  - aktualizację diagnozy stanu gminy;

  - aktualizację analiz SWOT i SWOT/TOWS;

  - wypracowanie nowych celów uzupełniających stare cele;

  - wypracowanie wskaźników do nowych celów;

  - aktualizację WSPO.