Załącznik nr 1 do
                                                                                                                                    Zarządzenia Nr 37/2018

Burmistrza Barlinka

z dnia 01 marca 2018 r.

| # HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Działanie | Realizator | Termin |
| Etap I: Akcja informacyjno-promocyjna |  |  |  |
| 1. | Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego (strona internetowa, ulotki, plakaty) | ROSK, RO, | od 01.03.2018 r. |
| Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów |  |  |  |
| 1. | Składanie przez mieszkańców Barlinka formularzy z propozycjami projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 . | ROSK, RO, | od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r. |
| Etap III: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów |  |  |  |
| 1. | Weryfikacja formalna propozycji projektów, ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania. | Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego | do 25.05.2018 r. |
| Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty |  |  |  |
| 1. | Głosowanie na projekty | ROSK, RO, INF, | od 28.05.2018r . do 22.06.2018 r. |
| 2. | Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości. | RO, ROSK, INF | do 06.07.2018 r. |