Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 70/2019

Burmistrza Barlinka

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

| # HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Działanie | Realizator | Termin |
| Etap I: Akcja informacyjno-promocyjna |  |  |  |
| 1. | Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego (strona internetowa, ulotki, plakaty) | ROSK, RO | od 01.05.2019 r. |
| Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów |  |  |  |
| 1. | Składanie przez mieszkańców Gminy formularzy z propozycjami projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. | ROSK, RO | od 01.06.2019 r. do 31.07.2019 r. |
| Etap III: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów |  |  |  |
| 1. | Weryfikacja formalna i merytoryczna propozycji projektów, ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania. | Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego | od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. |
| Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty |  |  |  |
| 1. | Głosowanie na projekty | ROSK, RO | od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. |
| 2. | Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości. | ROSK, RO | do 08.10.2019 r. |