## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XIV / 125 / 2007
Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 października 2007r.
WYKAZ POTRZEB REMONTOWYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY NA TERENIE MIASTA I GMINY wg stanu na dzień 31.12.2006r.
Lp. | Adres i wyszczególnienie robót | Planowana kolejność robót | Wartość szacunkowa | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
I. ZASOBY KOMUNALNE NA TERENIE MIASTA
1. | ARMII POLSKIEJ 1
| * remont klatki schodowej | IV | 12000 | Opracować ekspertyzę
| * wymiana stolarki okiennej | III | 4200 | techniczną
| * remont elewacji | II | 25000
| * remont bramy wjazdowej | III | 4000
| * remont dachu | II | 40000
| * cześć.podbicie fund.+ izol. pionowa + opaska bet. | I | 10000
2. | CHMIELNA 6
| * wym. pokrycia dachowego wraz z rem. konstr. dachu | I | 55000
| * przemurowanie kominów 3 szt. | I | 10000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
| * malowanie kl. schod. wraz z rem. biegów schodowych | II | 12000
| * wymiana instalacji gazowej | I | 17000
| * remont elewacji tylniej | II | 15000
| * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej (bez frontu) | II | 15000
3. | DŁUGA 5
| * wymiana okien | III | 2000
| * remont dachu | II | 40000
| * przemurowanie komina | I | 3000
| * wykonanie elewacji | II | 30000
| * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej | II | 8000
| * remont dachu pom. gospodarczego | II | 4000
| * dopr. gazu do budynku | II | 8000
| * remont ogrodzenia | IV | 7000
4. | DŁUGA 8a
| * remont dachu | II | 42000
| * przemurowanie komina szt.1 | I | 2500 | Opracować ekspertyzę
| * remont elewacji i wzmocnienie ścian | II | 40000 | techniczną z analizą
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3500 | oplacalności remontu
| * remont klatki schodowej | IV | 8000
| * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej + drenaż | II | 16000
| * wyk. przyłącza kan. i gazu | II | 10000
| * wymiana rurarzu do szamba | II | 5000
| * zagospodarowanie terenu posesji /chodniki, ogrodzenie/ | IV | 9000
5. | DŁUGA 9
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000 | Opracować ekspertyzę
| * wymiana obróbek blacharskich | III | 4500 | techn.- ekonom.
| * wymiana okien | III | 3000
| * przemurowanie kominów 3 szt. | I | 6000
| * wyk. przyłącza kan. | II | 5000
| * wym. inst. elektr. | II | 2500
| * remont dachu | II | 40000
| * ekspertyza techn.- ekonom. | I | 3000
| * impregnacja konstr. drewnianych | II | 9000
6. | FABRYCZNA 2
| * remont dachu | I | 17000
| * docieplenie budynku | II | 38000
7. | FABRYCZNA 6
| * remont dachu | II | 40000
| * remont elewacji | II | 35000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3500
| * przepomp. ścieków + przył. kan. | I | 15000
| * wykonanie izolacji pionowej i opaski bet. | II | 18000
8. | FABRYCZNA 7
| * remont dachu | II | 30000
| * remont elewacji | II | 35000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 6000
| * malowanie klatki schodowej | III | 8000
| * przepomp. ścieków + przył. kan. | II | 15000
| * wykonanie izolacji pionowej i opaski bet. | I | 14000
9. | GORZOWSKA 16
| * remont elewacji | II | 40000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 7500
| * remont drzwi wejściowych | III | 4000
| * wykonanie izolacji pionowej i opaski bet. | II | 20000
| * remont pom. gospodarczego | I | 18000
| * wykonanie ogrodzenia /brama/ | IV | 3500
| * wykonanie boksu na pojemniki | IV | 1500
| * montaż inst. 24V na obwodach admin. | II | 800
| * remont dachu | II | 45000
10. | GORZOWSKA 23
| * remont dachu | I | 45000
| * remont elewacji | II | 42000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3200
| * malowanie klatki schodowej | IV | 11000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
| * wym. inst. elektr. | II | 2500
| * wykonanie ogrodzenia | IV | 15000
11. | GORZOWSKA 24
| * remont elewacji | II | 22000
| * wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych | III | 5000
| * remont klatki schodowej | IV | 7000
| * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej | II | 10000
| * remont bramy wjazdowej | III | 1000
| * odwodnienie i utwardzenie podwórza | II | 6000
| * wymiana inst. gazowej | I | 12000
12. | GORZOWSKA 57
| * remont dachu | I | 17000
| * przemurowanie kominów szt. 3 | II | 6000
| * remont elewacji frontowej i tylniej | II | 12000
| * wykonanie izolacji pionowej + opaski bet. | II | 7000
| * wymiana instalacji gazu | I | 10000
| * wymiana okien | III | 2000
13. | GORZOWSKA 57a
| * przebudowa przyłącza kanaliz. | II | 8000
| * remont połaci dachowej | I | 12000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
| * wymiana instalacji gazu | I | 10000
| * remont elewacji | II | 20000
14. | GORZOWSKA 65
| * przemurowanie kominów 2 szt. | II | 4500
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3000
| * remont elewacji | II | 35000
| * remont dachu | I | 55000
| * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej | II | 12000
| * odwodnienie terenu | II | 8000
| * utwardzenie ciągów komunikacyjnych | IV | 7000
| * remont instalacji gazowej | I | 8000
15. | GÓRNA 8
| * wym. elementów nośnych schodów | I | 3000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3000
| * remont elewacji | IV | 20000
| * malowanie klatki schodowej | IV | 6000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 10000
| * ogrodzenie posesji | IV | 3500
16. | GÓRNA 33a
| * wymiana schodów na strych | I | 4000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3500
| * remont elewacji | II | 25000
| * wykonanie izolacji pionowej | II | 11000
| * remont instalacji gazu | I | 6000
| * wykonanie WC | II | 2000
| * remont dachu z wymianą pokrycia | II | 40000
17. | GÓRNA 37
| * wym. stolarki okiennej | III | 3000
| * remont elewacji | II | 35000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 7000
| * remont instalacji gazowej | I | 3000
18. | GRODZKA 4
| * remont elewacji | II | 15000
| * malowanie klatki schodowej | IV | 9000
| * remont dachu | II | 32000
| * ekspertyza techniczna | I | 2500
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 7000 | budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego
| * remont pomieszczeń gosp. i ogrodzenia | II | 10000
| * remont instalacji gazu | I | 5000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 4000
19. | GRODZKA 5
| * przemurowanie komina 1 szt. | I | 2000
| * remont elewacji | II | 15000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 7000 | budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego
| * remont instalacji gazowej | I | 6000
| * ekspertyza techniczna | I | 2500
| * wymiana pokrycia dachu | II | 32000
20. | GRODZKA 7
| * przem. kominów 3 szt. + likw. wędzarni | I | 8000
| * remont elewacji | II | 16000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 2000
| * malowanie klatki schodowej | IV | 5000 | budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 8000
| * wymiana instalacji gazowej | I | 4000
| * ekspertyza techniczna | I | 2500
| * wymiana inst. elektr. | I | 10000
| * remont dachu z wymianą pokrycia | II | 30000
21. | GRODZKA 9
| * remont elewacji | II | 35000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3000
| * malowanie klatki schodowej | IV | 11000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 10000
| * wyk. ogrodzenia | IV | 2000
| * wymiana instalacji gazu | I | 25000 | budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego
| * wykonanie boksu na pojemniki | IV | 1500
| *ekspertyza techniczna | I | 2500
| * remont dachu | II | 45000
22. | JEZIORNA 3
| * wym. stolarki okiennej i drzwi wejś. | III | 9000
| * remont klatki schodowej | IV | 10000
| * opaska betonowa | II | 3500
| * wymiana instalacji gazowej | I | 18000
23. | JEZIORNA 5
| * wymiana okien w piwnicy | III | 1200
| * wykonanie izolacji pionowej | II | 7000
| * remont zabud. gosp. i bramy wjazdowej | I | 5000
| * remont elewacji | II | 32000
| * remont dachu i obróbek blacharskich | III | 37000
24 | JEZIORNA 7a
budynek wykwaterowany
25. | JEZIORNA 7b
| * wymiana instalacji gazowej | I | 20000
| * remont dachu z ociepleniem ścian poddasza | II | 60000
| * odnowienie elewacji | IV | 40000 | budynek częściowo wykwaterowany
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | III | 15000
| * remont ogrodzenia | IV | 1000
26. | JEZIORNA 7c |  |  | budynek wykwaterowany przeznaczony do rozbiórki
27. | JEZIORNA 15
| * wykonanie boksu na pojemniki | IV | 1000
28. | KOŚCIELNA 7
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
| * wymiana instalacji gazowej | I | 20000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
29. | LEŚNA 2
| * remont klatki schodowej | IV | 6000
| * remont pokrycia dachu | II | 50000
30. | 1-GO MAJA 2
| * zabezpieczenie licznika na kl schodowej | I | 2000
| * docieplenie poddasza | II | 35000
| * remont instalacji c.o. | II | 22000
| * docieplenie stropów | III | 10000
31. | 1-GO MAJA 15
| * remont klatki schodowej | IV | 10000
| * wykonanie izolacji pionowej | I | 14000
| * remont elewacji | II | 35000
| * wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | III | 3000
| * remont dachu z kominami | II | 35000
32. | NIEPODLEGŁOŚCI 16
remont budynków po pożarze
| * wzmocnienie konstr stropów piwnic i ścian | I | 35000
| * odtworzenie połaci dachowych | I | 400000
| * remont lokali mieszkalnych | I | 50000
| * wymiana okien | II | 2000
33. | NIEPODLEGŁOŚCI 20
| * wymiana instalacji wodnej | II | 4000 | budynek częściowo wykwaterowany
| * remont klatki schodowej | IV | 4500
34. | ODRZAŃSKA 16
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 10000
| * remont klatki schodowej | IV | 14000
| * wymiana drzwi wejściowych | III | 2500
| * rem. schodów, barierek i ogrodzenia | IV | 4000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3500
35. | OGRODOWA 23a
| * remont dachu + przem. kominów | I | 40000
| * remont posadzek na korytażach | II | 10000
| * wymiana okien | III | 6000
36. | PEŁCZYCKA 1
| * remont dachu i rynien | II | 42000
| * odnowienie elewacji + docieplenie | II | 35000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 11000
| * remont ogrodzenia | IV | 1000
| * odwodnienie terenu posesji | II | 8000
| * wymiana instalacji gazowej | I | 10000
37. | PEŁCZYCKA 3a
| * rem. elewacji + docieplenie | IV | 20000
| * wyk. izolacji pionowej | II | 10000
38. | PEŁCZYCKA 10
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
| * remont elewacji + docieplenie | II | 20000
| * remont klatki schodowej | IV | 4000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 8000
| * wykonanie WC 1 szt.+ likwidacja szamba | II | 9000
| * remont instalacji gazowej | I | 2000
| * remont dachu | II | 27000
39. | PEŁCZYCKA 12
| * malowanie klatki schodowej | IV | 7000
| * wykonanie izolacji pionowej | II | 7000
| * wykonanie WC 1 szt. | II | 2500
| * remont instalacji gazowej | I | 2500
| * remont dachu | II | 32000
40. | PODWALE 2
| * remont klatki schodowej | IV | 13000
| * remont elewacji + docieplenie | II | 40000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 14000
| * naprawa ogrodzenia + zagosp. skarpy | IV | 4000
| * remont pokrycia dachu | II | 45000
| * remont budynku gospodarczego | II | 10000
41. | PODWALE 6
| * kryzowanie inst. montaż aut. pogod. | II | 15000
| * ocieplenie budynku | II | 70000
| * wymiana pokrycia dachu z dociepleniem | II | 35000
| * remont bramy wjazdowej | IV | 1000
| * wykonanie boksu na pojemniki | IV | 2000
42. | RÓŻANA 2
| * remont elewacji - zabezpieczenie szczytu | I | 40000
| * remont pokrycia dachu bud. gosp. | II | 4000
| * opracowanie ekspertyzy budowlanej | I | 3000 | budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego
| * wymiana stolarki | III | 8400
| * remont klatki schodowej | IV | 8000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
| * remont dachu | II | 45000
| * remont instalacji gazowej | I | 2000
43. | RÓŻANA 15
| * remont elewacji | II | 60000
| * opracowanie ekspertyzy budowlanej | I | 2500
| * wymiana stolarki okiennej | III | 4000
| * wymiana instalacji gazowej | I | 15000 | budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego
| * przemurowanie kominów 2 szt. | II | 5000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 17000
| * remont dachu | II | 50000
| * remont bramy wjazdowej | III | 5000
44. | SĄDOWA 4
| * remont elewacji | II | 20000
| * wymiana okien | III | 2000
| * remont dachu bud. gosp. | II | 5000
| * remont klatki schodowej | IV | 5000
45. | STRZELECKA 13
| * wykonanie elewacji II etap | II | 75000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3000
| * wym. inst. elektr. | I | 2500
| * remont klatki schodowej | IV | 15000
46. | STRZELECKA 31
| * napr. murku przy wejściu do budynku | II | 500
| * wyk. inst. gazowej + przyłącze gazu | II | 35000
| * remont elewacji | II | 90000
| * wymiana rynien | II | 6000
| * wymiana okien | III | 20000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 20000
| * wymiana pokrycia dachu | II | 110000
47. | 31-GO STYCZNIA 15
| * wym. stolarki okiennej i drzwiowej | III | 3000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 10000
| * remont elewacji + docieplenie | II | 30000
48. | 31-GO STYCZNIA 18
| * remont komina | I | 7000
| * remont elewacji + docieplenie | II | 45000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5600
| * remont klatki schodowej | IV | 8000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
| * zszycie pęknięć ścian zewn. | I | 5000
| * remont dachu | II | 25000
| * wykonanie boksu na pojemniki | IV | 2000
49. | 31-GO STYCZNIA 23
| * remont elewacji | II | 40000
| * wymiana instalacji wodnej | II | 8000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 4000
| * remont klatki schodowej | IV | 9000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
| * wym inst. elektr. | I | 1500
| * wymiana drzwi wejściowych | III | 3500
50. | 31-GO STYCZNIA 24
| * odnowienie elewacji | II | 40000
| * remont drzwi wejściowych | III | 3000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 4000
| * remont klatki schodowej | IV | 8000
| * remont kanalizacji sanitarnej | II | 5000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 10000
51. | ŚW. BONIFACEGO 4
| * remont elewacji + docieplenie | II | 48000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
| * wymiana instalacji gazu | I | 25000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 15000
| * wykonanie ogrodzenia / brama / | IV | 3000
52. | ŚW. BONIFACEGO 44
| * remont dachu | II | 30000
| * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
| * remont elewacji | II | 45000
| * remont klatki schodowej | III | 12000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 14000
| * wykonanie WC + wykonanie oczyszcz. przyd. | II | 20000
| * doprowadzenie inst. wodnej i kanalizacyjnej do mieszkań | II | 10000
| * wymiana drzwi wejściowych | III | 2000
| * ogrodzenie posesji | IV | 4000
53. | TUNELOWA 47
| * remont dachu | II | 42000
| * remont elewacji | II | 40000
| * wymiana okien | III | 6000
| * wymiana instalacji gazu | I | 25000
| * remont klatki schodowej | IV | 9000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
| * wzmocnienie stropu nad parterem | II | 7000
54. | ŻABIA 3
| * remont klatki schodowej | IV | 6000
| * wykonanie izolacji poziomej | II | 4000
| * wymiana okien | III | 3500
| * remont drzwi wejściowych | III | 4000
| * remont dachu i obróbek blacharskich | II | 45000
55. | ŻABIA 8
| * remont elewacji | II | 45000
| * remont klatki schodowej | IV | 12000
| * wykonanie izolacji pionowej + opaski bet. | II | 14000
| * remont pom. gospodarczych | II | 10000
| * remont drzwi wejściowych | III | 4500
| * zabezp licznika elektr na kl schodowej | I | 1500
| * remont instalacji gazowej | I | 15000
| R A Z E M |  | 5076900
II. ZASOBY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY
56. | MOCZYDŁO 18
| * remont dachu | II | 40000
| * przemurowanie kominów | II | 4000
| * remont elewacji | II | 55000
| * wymiana okien | III | 8000
| * remont klatki schodowej | IV | 15000
| * wykonanie WC-ów | II | 10000
| * wymiana drzwi wejściowych | III | 5000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
57. | MOSTKOWO 33a
| * przemurowanie komina 1 szt. | II | 2000
| * remont elewacji | II | 15000
| * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 8000
58. | LASKÓWKO 5
| * remont podpiwniczenia | II | 3000
| * remont tarasu od str. parku | II | 6200
| * remont elewacji | II | 30000
| * przemurowanie kominów 2 szt. | I | 8000
| * podział lokali mieszkalnych | II | 10000
59. | LASKÓWKO 6
| * wymiana okien | III | 8000
| * wymiana drzwi | III | 4000
| * remont podlogi łącznika | II | 3000
| * wymiana obr. blach. łącznika | II | 1500
| * wymiana pokrycia dachu łącznika | II | 5000
| * remont ścian łącznika | II | 4500
| * remont elewacji | II | 30000
| * remont klatki schodowej | IV | 8000
60. | LASKÓWKO 8
| * remont cokołu | III | 2000
| * wykonanie izolacji pion. i opaski | II | 8000
| * remont elewacji | II | 15000
| * remont dachu | II | 35000
| * wym. okien i drzwi | III | 5000
| * remont posadzek | II | 7000
61. | MOSTKOWO 35
| * wykonanie izol. pion. | II | 7000
| * remont obróbek blacharskich | III | 1500
| * wymiana okien | III | 3000
| * wymiana drzwi wejściowych | III | 2500
62. | MOSTKOWO 19
| * przemurowanie kominów | II | 3000
| * wykon. izol. pion. z opaską | II | 10000
| * uzupełnieni tynku cokołu | II | 2000
| * remont szczytu budynku | II | 5000
| * wzmocnienie konstrukcji stropu M-I | I | 8000
| * wymiana drzwi wejściowych | III | 1500
| * wymiana okien | III | 2000
63. | OSINA 18
| *przemurowanie komina | II | 6000
| *remont dachu | II | 55000
| *uzupełnienie ubytku ściany zewnętrznej | II | 500
| * wykonanie izolacji p. wilgociowej | II | 15000
| * instalacja wod- kan wewnętrzna | II | 8000
| * wykonanie WC i oczyszczalni ścieków | II | 25000
| * instalacja elektr.-oświetlenie kl. schodowej | II | 2000
| * wymiana okien kl. schodowej | III | 2000
64. | NIEPOŁCKO 1
| *Ekspertyza techniczna | I | 2000
65. | DZIKÓWKO 2
| * wymiana okien | III | 1000
| * wymiana drzwi | III | 3000
| * wymiana drzwi wejściowych | III | 2500
| * wymiana pokrycia dachu | II | 30000
| * wykonać izolację pionową | II | 10000
66. | STRĄPIE 25b/1
| * wymiana stolarki okiennej | III | 2000
| * wymiana stolarki drzwiowej | III | 4000
| * wymiana tynków wewnętrznych | II | 6000
| * wymiana posadzek | II | 8000
| * wymiana inst. elektrycznej | II | 2500
67. | DZIKÓWKO 1
| * eliminacja spękań ścian | I | 8000
| * wymiana obróbek blacharskich | III | 4000
| * uzupelnienie pokrycia dachu | III | 7000
| * wymiana inst. elektrycznej | I | 7000
| * naprawa tynków wewnętrznych | II | 5000
68. | NOWA DZIEDZINA 1/2
| * wymiana stolarki okiennej | III | 3000
| * wymiana stolarki drzwiowej | III | 1500
| * naprawa c.o. etażowego | II | 1500
| * naprawa inst. wodociągowej | II | 1000
| *remont podłóg | II | 5000
| * wymiana części tynków wewnętrznych | II | 3000 | Wykonać ekspertyzę
| * eliminacja przecieków do lokalu | II | 6000 | techniczną
| * remont budynku gospodarczego | II | 10000
| * remont pokoju na poddaszu | II | 8000
| * wym. inst. elektr. | I | 6000
| * uzupelnienie obrobek blacharskich | III | 2000
69. | RYCHNÓW 45
| * wymiana rynien | II | 4000
| * remont dachu budynku | II | 55000
| * docieplenie budynku | II | 60000
| * rem. pok. dachowego kotłowni i pom. gosp. | II | 11000
70. | RYCHNÓW 15b
| * malowanie elewacji | IV | 5000
71. | RYCHNÓW 56
| * malowanie klatek schodowych | IV | 11000 | budynek w adaptacji
| * remont dachu | II | 45000
72. | PŁONNO 38
| * remont klatki schodowej | IV | 8000
| * remont budynku gospodarczego | II | 15000 | budynek w adaptacji
| * remont dachu | II | 45000
| RAZEM |  | 934200