## Umowa NR

W dniu ……………….. 2009 roku w Barlinku, pomiędzy Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

|  | # mgr inż. Zygmunta Siarkiewicza | - | # Burmistrza Barlinka |
| --- | --- | --- | --- |

a………………………………………………………………………. zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

|  |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- |

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………….. Zamawiający, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: „Remont drogi gminnej do Moczydła”.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- Uzupełnienie oraz wyrównanie konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego na istniejącej  nawierzchni. Wymiary, konstrukcja i montaż - zgodnie z projektem wykonawczym pt. „Przebudowa drogi do Moczydła, gm. Barlinek” (Zał. nr 8 do SIWZ) i STWiOR (Zał. nr 10 do SWIZ).

- Uzupełnienie konstrukcji drogi (poszerzenie). Wymiary, konstrukcja i montaż - zgodnie z projektem wykonawczym pt. „Przebudowa drogi do Moczydła, gm. Barlinek” (Zał. nr 8 do SIWZ) i STWiOR (Zał. nr 10 do SWIZ).

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Wymiary, konstrukcja i montaż - zgodnie z projektem wykonawczym pt. „Przebudowa drogi do Moczydła, gm. Barlinek” (Zał. nr 8 do SIWZ) i STWiOR (Zał. nr 10 do SWIZ).

- Przedmiot niniejszej umowy należy zrealizować na podstawie projektu wykonawczego pt. „Przebudowa drogi do Moczydła, gm. Barlinek” opracowanego przez: PROFIL TM Biuro Usługowo-Projektowe Tomasz Marczewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 50, 66-400 Gorzów Wlkp.

- Załącznikami do przedmiotowej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- oferta Wykonawcy z  ……………… 2009r.

§ 2

Postanowienia ogólne

- Przy realizacji zamówienia należy mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo osób i mienia,

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

- ochronę środowiska,

- ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych,

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem Podwykonawców. Części zamówienia realizowane przez Wykonawcę:  …………………………………………, części zamówienia realizowane przez Podwykonawców: ………………………………….

- Wykonawca przedstawi zamawiającemu umowę z podwykonawcami do akceptacji.

§ 3

Kolejność ważności dokumentów

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych           w umowie oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności nw. dokumentów:

  - umowa,

  - warunki zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia),

  - dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót,

  - oferta przetargowa.

Dokumenty o których mowa w pkt. 2) – 4) stanowią integralną część umowy.

- Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający warunki zamówienia z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 4

Umowa o roboty budowlane

Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno – budowlanymi oraz polskimi normami a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do wykonania, odebraniem przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 5

Nadzór inwestorski

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie ................................................... (uprawnienia nr .............................).

- Wykonując nadzór inwestorski określony przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru działać będzie w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie Zamawiającego.

- Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy.

- Jeżeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru, z uwagi na okoliczności, uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosować się do polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową o realizację tych robót,

- występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie                   w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem,  w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów,

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu                    i stosowania w budownictwie,

- odbiór robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci przekazywanych do eksploatacji,

- potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek,

- kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury Wykonawcy,

- bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy,

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych umową,

- podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie,

- żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

- wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem              i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

- koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje żądanie Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót to Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót obciążają Wykonawcę.

- Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

- wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz warunkami bezpieczeństwa,

- wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości robót oraz uniemożliwiających ich realizację,

- inne przypadki, które wynikają z winy Wykonawcy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót,

- wskazanie Wykonawcy granic placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu zamówienia,

- zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy do uzgodnienia          i zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu płatności,                 z podziałem na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia przy założeniu fakturowania w roku 2009 robót na wartość do 250.000 zł

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie                  z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunięcie ewentualnych wad należytą usterek z należytą starannością                i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczególności Wykonawca winien:

  - przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonywanych robót,

- oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy,

- zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia.

  - utrzymać roboty w dobrym stanie;

  - zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem;

  - dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;

  - przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i udzielić im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

  - podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania;

  - jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

  - zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót;

  - zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót,

- robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót;

  - prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego;

  - ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

  - utrzymać plac budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.;

  - ponosić pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy;

  - ponosić pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi  robotami, w tym także ruchem pojazdów;

  - dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania;

  - udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie;

  - zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

  - na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

  - natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych;

  - kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  - przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania;

  - usunąć niezwłocznie ujawnione usterki;

  - wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy           i jego otoczenia oraz uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające           (w granicach w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do:

  - ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe;

  - warunków hydrologicznych i meteorologicznych;

  - rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać;

  - środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że oparł swoją ofertę na danych zażądanych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyżej opisano.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działając w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik Budowy w osobie   .........................................................................

§ 8

Opóźnienie robót

- Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie - o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót.

- Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub               w odniesieniu do części robót.

- W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.

- W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, materiałów i urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 9

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu

- Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska.

- W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia

§ 10

Współdziałanie stron

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych             z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia.

§ 11

Dokumentacja projektowa

- Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej w terminie nie później niż w dniu przekazania placu budowy.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo żądać przybycia na plac budowy Projektanta celem rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z realizacją projektu. Żądanie takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

§ 12

Realizacja budowy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wykonawca dostarcza wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać               w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne media.

§ 13

Roboty zanikające

- Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane.

§ 14

Kontrola jakości

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawcę były nieprawidłowe.

§ 15

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 16

Ubezpieczenia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały od chwili przejęcia placu budowy aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym (odbiór końcowy).

- Celem wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia, Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiadać polisy ubezpieczeniowych, ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Ubezpieczenie winno być zawarte na okres obejmujący co najmniej czas wykonywania umowy.

- Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.

§ 17

Termin wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi               z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona                  w terminie do 31 maja 2010 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy i kserokopię zgłoszenia robót budowlanych.

§ 18

Odbiór

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego             w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji,

- częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,

- końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy

- Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu rękojmi i okresu gwarancyjnego

§ 19

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

- Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym                     w przepisach lub umowie.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego. Zawiadomienie o gotowości do odbioru winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub do zawiadomienia należy dołączyć kserokopię                  z dziennika budowy z wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającym gotowość do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.                       O wyznaczonym terminie odbioru końcowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę oraz uczestników odbioru określonych w § 20 ust. 2 pkt. 1) – 4) umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym                     w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu zamówienia w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

§ 20

Czynności odbioru

- Odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

- W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć:

  - Kierownik Budowy,

  - Inspektor Nadzoru,

  - Przedstawiciel Zamawiającego,

  - Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy

- Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze końcowym wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

- Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt

§ 21

Wady wykonania

Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 19 ust. 3 umowy;

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w § 27 ust. 1 umowy.

§ 22

Protokół odbioru

- Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności:

- określenie przedmiotu odbioru,

- miejsce sporządzenie protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

- wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

- spis ujawnionych wad i usterek,

- decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

- oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy uczestników odbioru.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru końcowego jest odnotowywana w protokole.

- Protokół odbioru końcowego sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 23

Komisja

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru końcowego przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 22 umowy.

- Brak udziału w odbiorze końcowym innych uczestników odbioru niż Inspektor Nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 24

Zabezpieczenie

Po dokonaniu odbioru końcowego, obowiązek ochrony przedmiotu zamówienia i jego właściwe zabezpieczenie obciąża Zamawiającego.

§ 25

Gwarancja

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie  rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na roboty budowlane licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego.

§ 26

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu zamówienia.

- Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał być przeznaczony.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych materiałach.

§ 27

Uprawnienia z tytułu rękojmi

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – obciążyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:

- żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,

- żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

- W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego                         z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.

§ 28

Stwierdzenie istnienia wad

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę            w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą Wykonawcę.

§ 29

Usunięcie wad

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych            z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych          w następstwie usunięcia wad, uważa się że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 27 ust. 1 umowy.

- Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.

- Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 30

Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ...................................... miesięcy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się               w stosunku do Wykonawcy z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 31

Odszkodowania

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto liczoną za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek,

- za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych           z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy.

§ 32

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie netto ustala się na kwotę...................................................... PLN (słownie:

...............................................................................................................................................)

- Na dzień podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi ............. %.

- Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z ....... % podatkiem VAT wynosi ………………………………………………………. PLN (słownie: ..............................................................................................................................................).

- Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy objętych umową.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………….. w ...................................

§ 33

Faktura

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Wykonawca wystawi fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować prace wykonywane w danym okresie do wartości 70 % wynagrodzenia umownego.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez zamawiającego.

- Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu usterek opisanych w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

- Inspektor Nadzoru i Zamawiający dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonego przez Wykonawcę rozliczenia.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty jej otrzymania łącznie z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi (operatem kolaudacyjnym) przez Zamawiającego.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę końcową jeśli ten przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy/Podwykonawców o rozliczeniu się Wykonawcy         Podwykonawcami za wykonane roboty/usługi.

§ 34

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: …….……………...PLN (słownie: ………………………………….….) stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 5 umowy.

- Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ...……………………………………………..

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1. będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie stanowiła 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy:

- 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,

- 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w § 36 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 31 ust. 2 pkt. 3.

§ 35

Zmiana umowy

- Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy             w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem:

- zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:

- przerwy w realizacji zamówienia na skutek warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację robót oraz niszczących roboty wykonane,

- przerwy w realizacji zamówienia na skutek konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, które uniemożliwiają prowadzenie robót,

- zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora ze strony zamawiającego,

- Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych wpisami Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o niemożliwość realizacji robót z uwagi na wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a) i lt. b). Wpisy o których mowa w ust. 2 wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Zmiana osób nadzorujących roboty (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru) po każdej stronie może nastąpić po pisemnym powiadomieniu stron i nie wymaga aneksu.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 36

Odstąpienie od umowy

- Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - jeżeli w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionych przyczyn  i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 37

Obowiązki odstępującego od umowy

- Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 36 ust. 2 umowy oraz w sytuacji kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia,

- przejęcia placu budowy.

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy             o odbiorze.

- Zamawiający odkupi materiały o których mowa w ust. 2 pkt 3) po cenach zakupu wynikających z kosztorysu ofertowego.

§ 38

Rozstrzyganie sporów

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 39

Postanowienia szczególne

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przekaże Zamawiającemu (1 egzemplarz) najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest .....................................................................

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy – prawo zamówień publicznych.

§ 41

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono jednobrzmiących 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							 WYKONAWCA