## Arkusz1
Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o.o. w Barlinku
na lata 2009 - 2013 w tys. zł
Lp. | Miejscowość | Zakres rzeczowy inwestycji | Koszty inwestycji | Nakłady w latach |  |  |  |  | Przewidywane źródła finansowania
[9 empty] | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
[9 empty] | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
1. | Krzynka | Budowa sieci wodociągowej o długości 1140mb - Ø160mm | 140 | 140 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Brunki | Budowa sieci wodociągowej z Moczkowa do wsi Brunki - wymiana w Brunkach o długości 1580mb - Ø90 - 125mm (Koszt inwestycji rozpoczęty w SW "PŁONIA") | 210 | 110 | 100 | - | - | - | 110 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Nowa Dziedzina | Budowa SUW dla potrzeb Nowej Dziedziny, Strąpia | 1734 | 38 | 696 | 1000 | - | - | 38 | - | - | - | 348 | 348 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | -
4. | Dzikowo | Modernizacja SUW (wymiana technologii + automatyka) | 834 | 24 | 810 | - | - | - | 24 | - | - | - | 410 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Niepołcko | Budowa sieci wodociągowej z Chrapowo do Niepołcko o długości 1150mb - Ø90mm | 350 | 15 | 335 | - | - | - | 15 | - | - | 135 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. | Podgórze | Budowa sieci wodociągowej z Mostkowa do Podgórza o długości 2350mb - Ø90mm | 575 | 25 | 550 | - | - | - | 25 | - | - | 450 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Rychnów | Automatyka układu zmiękczania wody na SUW | 24 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Barlinek | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej od skrzyżowania z ul. Myśliborską w Barlinku o długości 111mb - Ø250mm. Przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej o długości: a) 18,1mb - Ø400mm; b) 11,75mb - Ø315mm | 168 | 68 | 100 | - | - | - | 68 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10. | Krzynka | Budowa SUW dla miejscowości Krzynka, Płonno | 1600 | 60 | 200 | 1340 | - | - | 60 | - | - | 200 | - | - | - | 1340 | - | - | - | - | - | - | -
11. | Aglomeracja Barlinek, Aglomeracja Mostkowo, w tym (opracowania): | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek
| a) | Koszt opracowania dokumentacji ogółem: | 1710 | 1440 | 233 | 12 | 12 | 13 | 1440 | - | - | 233 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 13 | - | -
|  | 1) Aglomeracja Barlinek | 1100 | 1050 | 13 | 12 | 12 | 13 | 1050 | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 13 | - | -
|  | 2) Aglomeracja Mostkowo | 440 | 220 | 220 | - | - | - | 220 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3)Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpenia z wnioskiem do Funduszu Spójności | 123 | 123 | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4) Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Funduszu Spójności | 47 | 47 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| b) | Utrzymanie służb inwestycyjnych | 935 | 115 | 180 | 220 | 220 | 200 | 115 | - | - | 180 | - | - | 220 | - | - | 220 | - | - | 200 | - | -
12. | Aglomeracja Barlinek, w tym (roboty budowlane): | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek - wg załącznika nr 1 | 48530.5 | - | 5495.6 | 36757.9 | 6277 | - | - | - | - | - | 2473.02 | 3022.58 | - | 16541.055 | 20216.845 | - | 2824.65 | 3452.35 | - | - | -
| Zadanie nr 1: | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku | 13695.4 | - | 1141.2 | 6277.2 | 6277 | - | - | - | - | - | 513 | 627.66 | - | 2824.74 | 3452.35 | - | 2824.65 | 3452.35 | - | - | - | 0.45
| Zadanie nr 2, w tym: | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek: | 8791 | - | 1098.8 | 7692.2 | - | - | - | - | - | - | 494.46 | 728 | - | 4167 | 4230.71 | - | - | - | - | - | - | 0.55
| Zadanie nr 2.1: | Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Św. Bonifacego | 1426 | - | 178.2 | 1247.8 | - | - | - | - | - | - | 80.19 | 98.01 | - | 561.51 | 686.29 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 2.2: | Budowę i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej | 786.6 | - | 98.3 | 688.3 | - | - | - | - | - | - | 44.235 | 54.065 | - | 309.735 | 378.4 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 2.3: | Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni PS11 przy cmentarzu , z wylotem do kanału DN600 w ul. Gorzowskiej | 352.2 | - | 44 | 308.2 | - | - | - | - | - | - | 19.8 | 24.2 | - | 138.69 | 169 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 2.4: | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej | 1854.3 | - | 231.8 | 1622.5 | - | - | - | - | - | - | 104.31 | 128 | - | 730.125 | 892.5 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 2.6: | Przebudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ul. Ogrodowej | 2200.2 | - | 275 | 1925.2 | - | - | - | - | - | - | 123.75 | 151.25 | - | 866.34 | 1058.86 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 2.6.1: | Przejście sieci kanalizacji ogólnospławnej pod Kanałem Barlineckim w ul. Ogrodowej | 328.7 | - | 41.1 | 287.6 | - | - | - | - | - | - | 18.495 | 22.605 | - | 129.42 | 158.5 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 2.7: | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej | 88.6 | - | 11.1 | 77.5 | - | - | - | - | - | - | 4.995 | 6.105 | - | 34.875 | 42.625 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 2.8: | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, ul. Kwiatowa, Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. Myśliborska | 1754.4 | - | 219.3 | 1535.1 | - | - | - | - | - | - | 98.685 | 120.4 | - | 690.795 | 844.305 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 3: | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras; Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras | 7521.5 | - | 940.2 | 6581.3 | - | - | - | - | - | - | 423 | 517 | - | 2961.5 | 3619.4 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 4: | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka | 11155.6 | - | 1394.5 | 9761.1 | - | - | - | - | - | - | 627.525 | 766.975 | - | 4392.495 | 5368.605 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 4.1: | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Barlinku | 427.8 | - | 53.5 | 374.3 | - | - | - | - | - | - | 24.075 | 29.5 | - | 168.435 | 205.865 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 5: | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo | 3911.5 | - | 488.9 | 3422.6 | - | - | - | - | - | - | 220.005 | 268.895 | - | 1540.17 | 1882.5 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 6: | Przebudowa SUW Moczkowo | 2489.7 | - | 311.2 | 2178.5 | - | - | - | - | - | - | 140.04 | 171.16 | - | 980.5 | 1198.175 | - | - | - | - | - | -
| Zadanie nr 11: | Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek | 538 | - | 67.3 | 470.7 | - | - | - | - | - | - | 30 | 37.015 | - | 211.815 | 258.885 | - | - | - | - | - | -
13. | Mostkowo | Budowa oczyszczalni ścieków oraz SUW w miejscowości Mostkowo: | 5430 | - | - | - | - | 5430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 2165 | 2565
| a) | Budowa oczyszczalni ścieków miejscowości Mostkowo | 4200 | - | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1950 | 1950
| b) | Budowa SUW w miejscowości Mostkowo | 1230 | - | - | - | - | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 215 | 615
14. | Zakupy inwestycyjne |  | 260 | 30 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | - | 70 | - | - | 60 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | -
15. | Odsetki od kredytów w okresie realizacji inwestycji |  | 650 | - | 80 | 120 | 250 | 200 | - | - | - | 80 | - | - | 120 | - | - | 250 | - | - | 200 | -
RAZEM |  |  | 63150.5 | 2089 | 8849.6 | 39509.9 | 6809 | 5893 | 2089 | 0 | 0 | 1548 | 3531.02 | 3770.58 | 912 | 17881.055 | 20716.845 | 532 | 2824.65 | 3452.35 | 1163 | 2165 | 2565
Barlinek, dnia 03.11.2009 r.
UWAGA: Przy inwestycji z Lp. 12 przyjęto 55% dofinansowania z FS i 45% z kredytu

## Arkusz3
Wielotetni plan inwestycji gospodarki wodno-ściekowej SPÓŁKI WODNEJ "PŁONIA" w Barlinku
na lata 2006 - 2011 ANEKS (Aktualizacja) w tyś. zł
Lp. | Miejscowość | Zakres rzeczowy inwestycji | Nakłady w ramach taryfy | [5 empty] | Koszt - źródła finansowania
[9 empty] | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
[9 empty] | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011
1 | Barlinek Górny taras | wymiana sieci wodociągowej fi 150 i 200 na dł. 200 mb
2 | Barlinek Flukowskiego | modernizacja przepomp. ścieków
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Koszt
inwestycji
w tys. zł