Załącznik do uchwały Nr XVI/138/2003

z dnia 20 listopada 2003 r.

## Wieloletni plan inwestycji gospodarki wodno-ściekowej Spółki Wodnej „PŁONIA” w Barlinku

|  |  | Zakres rzeczowy inwestycji | Koszt inwestycji w tyś. zł | #### Koszt – źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | ###### Miejscowość |  |  | #### W ramach taryfy |  |  |  |  | Gmina | Pomocowe | Gmina | ##### Pomocowe | Gmina | Pomocowe | Gmina | ##### Pomocowe | Gmina | Pomocowe |
|  |  |  |  | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r | 2008r. | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  | 2007 r. |  | 2008 r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Barlinek Górny Tras | Wymiana sieci wodociągowej Ø150 i Ø200 na długości ok. 600 mb | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barlinek ul. Gorzowska | Modernizacja przepompowni ścieków | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ### Lutówko | Wymiana sieci wodociągowej z budową nowych przyłączy, dług. 650 m | 45,5 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lutówko | Kompleksowa modernizacja SUW wraz z budową odwiertu studziennego | 650 | 100 | 100 |  |  |  |  | 250 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Brunki | Likwidacja hydroforni . Budowa wodociągu przesyłowego Moczkowo-Brunki . Wymiana sieci wodociągowej we wsi Brunki. Łączna dług. 1580 m . | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6. | Nowa Dziedzina | Budowa stacji uzdatniania wody w istniejącej hydroforni | 350 | 17,5 | 100 |  |  |  |  |  |  | 232,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mostkowo | Modernizacja SUW- automat. procesów technolog. i budowa odwiertu studziennego | 230 | 20 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wodociągi wiejskie | Przystosowanie przyłączy do posesji do montażu wodomierzy i montaż wodomierzy | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzikowo | Modernizacja SUW- wymiana 2 filtrów, automatyzacja proc. technologicz., zbiornik wody surowej | 187 |  | 12 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Moczkowo | Modernizacja SUW, automat. procesów technolog., roboty budowlane w budynku | 170 |  | 13 | 70 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ### Podgórze | Likwidacja SUW. Budowa sieci wodociąg. dosyłowej z Mostkowa . Długość 2,5 km | 175 |  |  | 13,5 | 100 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | ### Niepołcko | Budowa rurociągu z PE Ø 110 mm, dług. 1,0 km, z Chrapowa do Niepołcka | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Oczyszczal nia ścieków Barlinek | Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie automatyki, sterowania i monitoringu procesów technolog. | 200 |  | 25 | 87,5 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wilcze | Budowa sieci wodociągowej z Wierzchna do Wilcze o dług. 1,9 km | 152 |  | 100 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zakupy inwesty-cyjne Spółki | 1. Zakup dmuchaw rotacyjnych – oczyszczal. Barlinek, szt. 2 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Zakup pomp ściekowych – oczyszczal. Barlinek, szt. 3 | 36 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Zakup pomp głębinowych – wodociągi wiejskie, szt. 6 | 30 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Zakup pomp głębinowych – SUW Barlinek szt. 2 | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Zakup pompy do dozowania flokulanta PIX- oczyszcz. Rychnów | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Zakup samochodu ciśnieniowego S.C. do czyszczenia sieci kanalizacyjnej | 550 |  |  |  | 44,5 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,5 |
|  |  | # Razem | 3156,50 | 450 | 498 | 460 | 429 | 393,5 |  | 250 |  | 432,5 |  |  |  |  |  | 243,5 |