# Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY NR ..............

O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w  dniu ........................... w Barlinku pomiędzy Spółdzielnia Mieszkaniową „PIAST” w Barlinku, w imieniu której działa Zarząd Spółdzielni zwany dalej w tekście Zamawiającym reprezentowany przez:

1. mgr Ryszard Danisz 	- Prezes Zarządu

2. mgr Elżbieta Melon – Z-ca Prezesa, Główny Księgowy

a

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście Wykonawcą , reprezentowanym przez: .....................................................

(Zamawiający dokonał  wyboru  Wykonawcy zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego)

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBRĘBIE ULIC: Niepodległości; Różana; Górna; Kozia w Barlinku - Działki gruntu nr 133/3, 134/8, 135, 137, 140, 138, 134/11, 134/13, 2127/1,2721/2, 2127/3, 2127/4 Obręb 2 w m. Barlinek, w sposób ściśle odpowiadający dokumentacji technicznej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  oraz zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 6 do SIWZ). Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się cały zakres rzeczowy robót wynikający z przedmiaru robót (zał. nr 6 do SIWZ), a w szczególności:

- Rozbiórkę istniejących nawierzchni (beton, krawężniki i obrzeża betonowe, płytki betonowe chodnikowe i trylinka)

- Skruszenie rumoszu betonowego i elementów prefabrykowanych nawierzchni celem wykorzystania do podbudowy nawierzchni projektowanych.

- Roboty ziemne (korytowanie, hałdowanie humusu, wywóz ziemi zbędnej)

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych dróg chodników i parkingów osiedlowych zgodnie z PT i ST (podsypki, podbudowy)

- Wykonanie betonowych ław pod krawężniki drogowe

- Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży

- Wykonanie projektowanych nawierzchni dróg osiedlowych, chodników i parkingów

- Wykonanie osłony śmietnikowej dwu boksowej

- Roboty oświetlenia terenu

- Zieleń projektowana i przeznaczona do renowacji

- Roboty towarzyszące.

Przedmiotem odbioru będzie wykonanie robót określonych PT, ST i w załączniku nr 6 zgodnie ze sztuką budowlaną , obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§3

Strony ustalają następujące terminy realizacji robot:

1.	Przekazanie placu budowy: .............................

2.	Rozpoczęcia przedmiotu umowy: .............................

3.	Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:

- 30 listopada 2010 roku – etap I określony załącznikiem nr 1 do umowy

- 15 maja 2011 roku – etap II określony załącznikiem nr 1 do umowy

§4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

Roboty ogólnobudowlane: ......................................... .

Roboty instalacyjne (oświetlenie zewnętrzne): ......................................... .

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) wraz z późn. zmianami.

2.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........................................

§5

1.	Zamawiający zobowiązuje się przekazać, w miarę możliwości, w użytkowanie lub współużytkowanie Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy pomieszczenia magazynowe, składowiska itp.

2.	Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej.

2a)	Na wskazanych punktach poboru mediów Wykonawca zainstaluje właściwe liczniki umożliwiające jednoznaczne wyliczenie wartości wody i energii elektrycznej zużytych przy wykonaniu zamówienia.

2b)	Na podstawie wskazań  urządzeń pomiarowych Zamawiający obciąży Wykonawcę stosowną fakturą.

3.	W przypadku zniszczenia lub uszkodzeń w przekazanych pomieszczeniach  lub znajdujących się w nim urządzeń Wykonawca będzie ponosił koszty odnowienia pomieszczeń w sposób określony w protokole ich odbioru po zakończeniu zamówienia.

§6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych w ten sposób, że będzie składował w sposób zorganizowany wszelkie urządzenia pomocnicze i na bieżąco usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca będzie realizował roboty w obrębie zamieszkałego osiedla mieszkaniowego, w związku z czym wszelkie czynności Wykonawcy nie mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub mienia mieszkańców.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą  Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robot Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót.

§7

1.	Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)	roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b)	odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także pojazdów mechanicznych.

3.	Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w terminie 7 dni od zawarcia umowy polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i utrzymywanie jej ważności do dnia zakończenia robót.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.	Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysu ofertowego.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną.

4.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5.	Badania, o których mowa w pkt. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na koszt własny.

§9

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, przed zawarciem z nimi umów, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców, w tym treści umów i zakresu zleconych robót.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą, konieczna jest zgoda Zamawiającego, wyrażona na piśmie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę.

Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim winno być sporządzone na piśmie, ze wskazaniem podwykonawcy, zakresem zleconych robót oraz istotnych warunków umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 10

1.	Strony ustalają, że obowiązującą, ich formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną, w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe + należny podatek VAT.

A/ Wartość wynagrodzenia netto : .............................

B/ Podatek VAT .....   %:               .............................

C/ Wartość wynagrodzenia brutto: .............................

Słownie złotych:...............................................................................................................................

2.	Zakres prac obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla realizacji zleconego zakresu robót.

3. Wykonawca w ramach ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia jest zobowiązany zabezpieczyć obsługę geodezyjną robót oraz dostarczenie na dzień odbioru ostatecznego geodezyjnej mapy powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza).

4.  Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy zgodnie z zapisem pkt. 15. S I W Z ( 5% wartości umownej wynagrodzenia brutto, tj. .............................) w formie ..................... lub na konto GBS Barlinek nr.02 8355 0009 0000 0345 2000 0017. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w oparciu o zapis art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  tj.

-     70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia,

a 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji.

§11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1.	Informowania na piśmie Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, w chwili stwierdzenia konieczności ich wykonania, z określeniem rodzaju i zakresu (kosztorys  robót dodatkowych). Podstawą zlecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych będzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru konieczności ich wykonania i zatwierdzenia przez Zamawiającego kosztorysu robót dodatkowych przedłożonego przez Wykonawcę.

Wykonanie robót dodatkowych zostanie zlecone Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku zaistnienia przesłanek do zastosowania tego trybu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Informowania Inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru -zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3.	Uzyskania we własnym zakresie na własny koszt zgody na zajęcie pasa drogowego lub zjazdu na drogę publiczną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania robot, zabezpieczenia ruchu pieszych i pojazdów. W przypadku wymogu właściwych organów -  opracowanie projektu i uzyskanie pozytywnej decyzji o zmianie organizacji ruchu w obrębie wykonywanych robót.

4.	Naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego elementów budynków, zieleni i krzewów zniszczonych lub uszkodzonych podczas prowadzenia robót, bądź zniszczonych urządzeń w toku realizacji.

§ 12

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą  formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

I.	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, powstałej z winy wykonawcy, w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto robót za każdy dzień zwłoki.

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wartości robót brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, po upływie 30 dni od wyznaczonej daty na usunięcie usterek wysokość kary wzrasta o 50%.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości robót.

- za nie przedłożenie w terminie, o którym mowa w § 7 ust 3 polisy ubezpieczeniowej i utrzymywanie jej ważności przez cały okres wykonywania robót, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % wartości robót.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez stronę uprawnioną do naliczenia kary, będzie wyższa niż kwota naliczonych kar, strona jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

II.	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wartości robót za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

§13

1.	Wykonawca /kierownik budowy/ będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru przyjętego zakresu prac pisemnym zgłoszeniem, potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia odbioru.

2.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)	Jeżeli wady nie nadają, się do usunięcia, to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)	jeżeli wady uniemoż1iwiają, użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał wykonania przedmiotu zamówienia i odbioru robót po raz drugi.

4.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

6.	Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robot po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

7.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót o złej jakości dopuszcza się odstąpienie od umowy po wykonaniu przez Wykonawcę przekazanego do wykonania etapu robót.

§ 14

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, którą na dzień odbioru przedłoży w  formie dokumentu gwarancyjnego – na piśmie.

- Termin gwarancji na wykonane prace wynosi  ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robot.

- Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robot zgodnie z definicją art. 556 ustawy Kodeks Cywilny.

§ 15

Podstawę do rozliczenia za wykonane prace stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora nadzoru, kierownika budowy, Zamawiającego lub jego przedstawiciela i Wykonawcę oraz właściwe protokoły odbioru instalacji C.O.

§16

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §10, płatne będzie w dwóch częściach.

- Pierwsza część płatna po zakończeniu I etapu robót

- Druga część płatna po zakończeniu II etapu robót

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia, będą faktury Wykonawcy, wystawione w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru odpowiednio I etapu robót, a następnie II etapu robót.

- Tytułem wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie II etapu robót strony przewidują zapłatę wynagrodzenia w formie zaliczki. Zamawiający zastrzega możliwość wypłaty jednej zaliczki wyłącznie na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za II etap robót. Podstawą wypłaty zaliczki i ustalenie jej wysokości stanowić będzie protokół odbioru częściowego robót, dokonany w oparciu o księgę obmiarów opisaną w ST. Wypłata wynagrodzenia ( zaliczki ) dokonana zostanie w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za dany etap robót.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

§17

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.	Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający nie dopuszcza dokonywania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniżej wskazanych okolicznościach.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zgodnie z art. 492 Kc. w przypadku nie uzyskania środków od właściciela terenu finansującego zadanie objęte niniejszą umową z zastrzeżeniem, iż z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do końca lutego 2011r.

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki szczegółowe:

1)	W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

3)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robot zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4)	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zabezpieczające i sprzęty przez niego dostarczone lub wniesione.

5)	Zamawiający w razie odstąpienia, obowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

Wszelkie ewentualne kwestie sporne jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§20

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 21

Integralną cześć umowy stanowi:

- oferta

- załączony przedmiar robót.

- Kosztorys ofertowy.

- Załącznik 1 – plan zagospodarowania z podziałem na zadanie I zadanie II

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA

..............................			              	       ..............................