## Arkusz1
Aktualizacjia wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2009-2013 | [16 empty] | Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r.
Lp. | Miejscowosć | Nazwa zadania | Koszty inwestycji w tys. zł | Nakłady w latach w tys. zł |  |  |  |  | Przewidywane źródła finansowania
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  |  |  | Przewidywane źródła finansowania 2009: własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe
1 | Krzynka | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krzynka o parametrach (fi 160 mm dł. 808,2 m; fi 90 mm dł. 363,2 m) w roku 2008 poniesiono koszty dokumentacji w wyskokości 16.000 zł - zrealizowano | 114 | 114 | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Barlinek | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej od skrzyżowania z ul. Myśliborską w Barlinku o dł. 111 mba - fi 250 mm. Przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej o dł: a) 18,1 mb - fi 400 mm; b) 11,75 mb - fi 315 mm. - zrealizowano | 145 | 55 | 90 | - | - | - | 55 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Rychnów | Automatyka uładu zmiękczania SUW Rychnów - zrealizowano | 24 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Nowa Dziedzina | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Dziedzina | 1641 | 37 | 242 | 1362 | - | - | 37 | - | - | 10 | 116 | 116 | 20 | 671 | 671 | - | - | - | - | - | -
5 | Dzikowo | Remont budynku stacji uzdatniania wody, wymiana technologii uzdtaniania wody w miejsocowości Dzikowo - zrealizowano | 718 | - | 718 | - | - | - | - | - | - | 379 | - | 339
6 | Podgórze | Sieć wodociągowa Mostkowo - Podgórze fi 160 mm, dł 2185 mb - zrealizowano | 234 | 5 | 229 | - | - | - | 5 | - | - | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Brunki | Sieć wodociągowa Moczkowo - Brunki fi 125 mm, dł 1127 mb, fi 90 mm dł. 155 mb, przyłącza fi 63 dł 77 mb, przyłącza fi 32 dł 173 mb - zrealizowano | 168 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Barlinek | Modernizacja sieci nowobudowane rondo naskrzyżowaniu ul. Gorzowskiej - 31 Stycznia-Niepodległości-Jeziorna | 38 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Niepołko | Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Chrapowo do miejscowości Niepołcko | 350 | - | 25 | 325 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Krzynka | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzynka etap II (fi 160: 8,5 m, fi 90: 1173,3 m, przyłącza fi 40 dł 12,4 m, przyłącza fi 32: 253,5 m (opracowano projekt budowlany) | 480 | - | 15 | 465 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 465 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Barlinek | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kombatantów | 565 | - | - | - | 15 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 550 | - | -
12 | Krzynka | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzynka | 1600 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | -
13 | Aglomeracja Barlinek - opracowanie dokumentacji | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek w tym koszty opracownia dokumentacji oraz utrzymane służb inwestycyjnych (koszty, obejmujące również nakłady poniesione na opracownie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w tym: | 7461 | 790 | 1186 | 2544 | 2224 | 717 | 108 | 228 | 454 | 8 | 497 | 681 | - | 1083 | 1461 | - | 947 | 1277 | - | 305 | 412
13.1. | a | Koszty opracowania dokumentacji technicznej budowlanej dla aglomeracji Barlinek oraz nadzór autorski. | 1687 | 536 | 878 | 143 | 120 | 10 | - | 228 | 308 | - | 374 | 504 | - | 61 | 82 | - | 51 | 69 | - | 4 | 6
13.2. | b | Utrzymanie biura i służb inwestycyjnych | 2090 | 109 | 283 | 566 | 566 | 566 | 46 | - | 63 | - | 120 | 163 | - | 241 | 325 | - | 241 | 325 | - | 241 | 325
13.3. | c | Promocja inwestycji | 124 | - | 7 | 47 | 47 | 23 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 20 | 27 | - | 20 | 27 | - | 10 | 13
13.4. | d | Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko | 163 | 145 | 18 | - | - | - | 62 | - | 83 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13.5 | e | Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków | 3397 | - | - | 1788 | 1491 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 761 | 1027 | - | 635 | 856 | - | 50 | 68
14 | Aglomeracja Barlinek - roboty budowlane | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, roboty budowlane w tym: | 48531 | - | - | 5495 | 36759 | 6277 | - | - | - | - | - | - | - | 2339.2 | 3156 | - | 15648 | 21111 | - | 2672 | 3605
14.1 | Kontrakt I | Kontrakt I Zadanie 1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku | 13695 | - | - | 1141 | 6277 | 6277 | - | - | - | - | - | - | - | 486 | 655 | - | 2672 | 3605 | - | 2672 | 3605
14.2 | Kontrakt II, w tym: | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek | 9329 | - |  | 1165 | 8164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 666 | - | 3475 | 4689 | - | - | -
14.2.1. | Zadanie 2.1. | Kontrakt II Zadanie 2.1. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Św. Bonifacego | 1426 | - | - | 178 | 1248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 102 | - | 531 | 717 | - | - | -
14.2.2. | Zadanie 2.2. | Kontrakt II Zadanie 2.2. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej | 786 | - | - | 98 | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 56 | - | 293 | 395 | - | - | -
14.2.3. | Zadanie 2.3. | Kontrakt II Zadanie 2.3. Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni PS 11 z wylotem do kanału DN 600 w ul. Gorzowskiej | 352 | - | - | 44 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 | - | 131 | 177 | - | - | -
14.2.4. | Zadanie 2.4. | Kontrakt II Zadanie 2.4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej | 1855 | - | - | 232 | 1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 133 | - | 691 | 932 | - | - | -
14.2.5. | Zadanie 2.5. | Kontrakt II Zadanie 2.6. Przebudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ul. Ogrodowej | 2200 | - | - | 275 | 1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 158 | - | 819 | 1106 | - | - | -
14.2.6. | Zadanie 2.6. | Kontrakt II Zadanie 2.6.1. Przejście sieci kanalizacji ogólnospławnej pod kanałem Barlineckim w ul. Ogrodowej | 329 | - | - | 41 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 | - | 123 | 165 | - | - | -
14.2.7. | Zadanie 2.7. | Kontrakt II Zadanie 2.7. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej | 89 | - | - | 11 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 33 | 45 | - | - | -
14.2.8. | Zadanie 2.8. | Kontrakt II Zadanie 2.8. Modernizacja kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, ul. Kwiatowa, Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. Myśliborska | 1754 | - | - | 219 | 1535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 126 | - | 653 | 882 | - | - | -
14.2.9. | Zadanie 7. | Kontrakt II Zadanie 7. Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek | 538 | - | - | 67 | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 38 | - | 201 | 270 | - | - | -
14.3. | Kontrakt III | Kontrakt III Zadanie 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na Osiedlu Górny Taras; Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras | 7521 | - | - | 940 | 6581 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 540 | - | 2802 | 3779 | - | - | -
14.4. | Kontrakt IV w tym: | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku | 11584 | Nakłady w latach w tys. zł 2009: -; Nakłady w latach w tys. zł 2011: 1449; Nakłady w latach w tys. zł 2012: 10135 | [6 empty] | 617 | 832 | - | 4314 | 5821 | - | - | -
14.4.1. | Zadanie 4. | Kontrakt IV Zadanie 4. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowosci Płonno, Krzynk, ul. Sportowa w Barlinku. | 11156 | - | - | 1395 | 9761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | 801 | - | 4155 | 5606 | - | - | -
14.4.2. | Zadanie 4.1 | Kontrakt IV Zadanie 4.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Barlinku | 428 | - | - | 54 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 31 | - | 159 | 215 | - | - | -
14.5. | Kontrakt V w tym: | Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek | 6402 | - |  | 800 | 5602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 460 | - | 2385 | 3217 | - | - | -
14.5.1. | Zadanie 5. | Kontrakt V Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo | 3912 | - | - | 489 | 3423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 281 | - | 1457 | 1966 | - | - | -
14.5.2. | Zadanie 6. | Kontrakt V Zadanie 6. Przebudowa SUW Moczkowo | 2490 | - | - | 311 | 2179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 179 | - | 928 | 1251 | - | - | -
15 | Kontrakt VI | Kontrakt VI Usługi nadzoru w zakresie pełnienia roli inżyniera kontraktu dla kontraktów I, II, III, IV, V | 1184 | - | - | 623 | 520 | 41 | - | - | - | - | - | - |  | 265 | 358 | - | 221 | 299 | - | 17 | 24
16 | Aglomeracja Mostkowo - opracowanie dokumentacji | Opracowanie dokumentacji budowlanej dla Aglomeracji Mostkowo (ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja budowlana) | 468 | 190 | 278 | - | - | - | 190 | - | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Aglomeracja Mostkowo - roboty Budowlane, w tym: | Aglomeracja Mostkowo, budowa oczyszczalni ścieków i SUW Mostkowo, w tym: | 5430 | - | - | - | - | 230 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | -
18 | a | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mostkowo | 4200 | - | - | - | - | 130 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | -
19 | b | Budowa SUW w miejscowości Mostkowo | 1230 | - | - | - | - | 100 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | -
20 |  | Zakupy inwestycyjne | 330 | 30 | 90 | 80 | 65 | 65 | 30 | - | - | 90 | - | - | 80 | - | - | 65 | - | - | 65 | - | -
21 |  | Odsetki od kredytów w okresie realizacji inwewstycji | 650 | - | 80 | 120 | 250 | 200 | - | - | - | 80 | - | - | 120 | - | - | 250 | - | - | 200 | - | -
Podsumowanie |  |  | 70131 | 1245 | 3159 | 11014 | 39833 | 8210 | 563 | 228 | 454 | 1410 | 613 | 1136 | 1010 | 4358.2 | 5646 | 330 | 16816 | 22687 | 1175 | 2994 | 4041
Barlinek, dnia 18.11.2010 r.
Uwaga: Wszytstkie zadania i wydatki umieszczone w tabeli pod nr od 13 do 15 włącznie, wchodzą w skład projektu finansowanego z POIŚ wartość inwestycji netto wynosi 57 175 521,20 zł
Uwaga: Przy inwestycji finansowanej z POIŚ przyjęto 57,43% dofinansowanie, 42,57% kredyt