## załącznik nr  5

## Umowa NR (projekt)

zawarta w dniu ………………………. 2011 r. pomiędzy:

- Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91, reprezentowaną przez

Zygmunta Siarkiewicza – Burmistrza Barlinka,

zwanej  w dalszej części umowy Zamawiającym

a

- ………………………………………………………………………………..….

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………….. Zamawiający, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759) powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. TERMOMODERNIZACJA Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU  W  BUDYNKU  MIESZKALNYM LASKÓWKO 6 POŁOŻONYM NA DZIAŁCE GRUNTU NR 192/15 obręb RÓWNO

- Zakres zadania obejmuje m.in.:

- Wymianę pokrycia dachu - dachówka karpiówka

- Docieplenie przegród zewnętrznych metodą BSO

- Wymianę stolarki okiennej

- Inne roboty remontowe

- Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

- Dokumentacji technicznej

- Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

- Przedmiarze robót

- Załącznikami do przedmiotowej umowy stanowiącymi integralna część umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

b)  oferta Wykonawcy z  ……………… 2011 r.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się cały zakres rzeczowy robót wynikający z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

Przedmiotem odbioru będzie wykonanie robót określonych w załączniku zgodnie ze sztuką budowlaną , obowiązującymi Polskimi Normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

§3

Strony ustalają następujące terminy realizacji robot:

1.	Przekazanie placu budowy: Niezwłocznie po podpisaniu umowy

2.	Rozpoczęcia przedmiotu umowy: 30 sierpień 2011r.

3.	Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:

15 listopad 2011 roku

§4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:...................................................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) wraz z późn. zmianami.

2.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............................................................................

§5

1.	Zamawiający zobowiązuje się przekazać, w miarę możliwości, w użytkowanie lub współużytkowanie Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy pomieszczenia magazynowe, składowiska itp.

2.	Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej.

2a)	Na wskazanych punktach poboru mediów Wykonawca zainstaluje właściwe liczniki umożliwiające jednoznaczne wyliczenie wartości wody i energii elektrycznej zużytych przy wykonaniu zamówienia.

2b)	Na podstawie wskazań  urządzeń pomiarowych Zamawiający obciąży Wykonawcę stosowną fakturą.

3.	W przypadku zniszczenia lub uszkodzeń w przekazanych pomieszczeniach  lub znajdujących się w nim urządzeń Wykonawca będzie ponosił koszty odnowienia pomieszczeń w sposób określony w protokole ich odbioru po zakończeniu zamówienia.

§6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych w ten sposób, że będzie składował w sposób zorganizowany wszelkie urządzenia pomocnicze i na bieżąco usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca będzie realizował roboty w obiekcie zamieszkałym, w związku z czym wszelkie czynności Wykonawcy nie mogą powodować pogorszenia warunków zamieszkiwania lub stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub mienia mieszkańców.

- Wykonawca wykona właściwe daszki nadwejściowe i pomosty komunikacyjne dla ruchu mieszkańców

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą  Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robot Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót.

§7

1.	Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)	roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b)	odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także pojazdów mechanicznych.

3.     Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót  podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

4.      Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie 3, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.	Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, oraz zgodnych z zestawieniem materiałów w  kosztorysie ofertowym.

2 a. Roboty dociepleniowe w przyjętym systemie BSO Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z instrukcją „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” (Instrukcja ITB nr 418/2006, Warszawa 2006r)

2 b. Wykonawca jest zobowiązany nie stosować mieszania materiałów z różnych systemów BSO

2c. Wykonanie wymiany pokrycia zgodnie z WT wykonania i odbioru robót dekarskich

3.	Na każde żądanie Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną.

4.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5.	Badania, o których mowa w pkt. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

§9

1.	W przypadku zatrudnienia podwykonawców, przed zawarciem z nimi umów, Wykonawca zobowiązany jest udzielić  Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 10

1.	Strony ustalają, że obowiązującą, ich formą, wynagrodzenia zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę  kosztorysu ofertowego.

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustala się na kwotę  ..................................

Słownie złotych: ...................................................................................................................................................

2.	Zakres prac obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla realizacji zleconego zakresu robót.

3.   W przypadku, gdy Zamawiający zaniecha realizacji w całości lub części niektórych robót, nastąpi ograniczenie zakresu umownego oraz stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy, bez prawa do odszkodowania z tego tytułu.

4.   Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom, z wyjątkiem prawa  Zamawiającego o którym mowa w ust. 3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: …….……………...PLN (słownie: …………………………………..….) stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10umowy.

2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ...……………………………………………..

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1. będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie stanowiła 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 24 ust. 2 pkt. 3.

§11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1.	Informowania na piśmie Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych (nie  objętych zakresem określonym w § 1 i 2 niniejszej umowy), niezwłocznie - w chwili stwierdzenia konieczności ich wykonania, z określeniem rodzaju i zakresu (kosztorys  robót dodatkowych). Podstawą wykonania robot dodatkowych i zamiennych będzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru konieczności ich wykonania i zatwierdzenia przez Zamawiającego kosztorysu robót dodatkowych przedłożonego przez Wykonawcę. Podstawą wykonania robót dodatkowych i zamiennych będzie ich zlecenie w formie zamówienia „z wolnej ręki „ oraz zawarta właściwa umowa.

2.	Informowania Inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru -zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3.	Naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego elementów budynku zniszczonych lub uszkodzonych podczas prowadzenia robót, bądź zniszczonych urządzeń w toku realizacji.

§ 12

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą  formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

I.	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, powstałej z winy wykonawcy, w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto robót za każdy dzień zwłoki.

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wartości robót brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, po upływie 30 dni od wyznaczonej daty na usunięcie usterek wysokość kary wzrasta o 50%.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości robót.

II.	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wartości robót za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

§13

1.	Wykonawca /kierownik budowy/ będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru przyjętego zakresu prac pisemnym zgłoszeniem, potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia odbioru.

2.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)	Jeżeli wady nie nadają, się do usunięcia, to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)	jeżeli wady uniemoż1iwiają, użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał wykonania przedmiotu zamówienia i odbioru robót po raz drugi.

4.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

6.	Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robot po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

7.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót o złej jakości dopuszcza się odstąpienie od umowy po wykonaniu przez Wykonawcę przekazanego do wykonania etapu robót.

§ 14

1. Termin gwarancji na wykonane prace wynosi  36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robot.

2. Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie zamówienia  na okres 39 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót zgodnie z definicją art. 556 ustawy Kodeks Cywilny.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie usuwał zgłoszone usterki niezwłocznie – nie później niż w czasie 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia.

4. Skutki usterek (plamy po zaciekach, zawilgocone warstwy izolacji ocieplenia) Wykonawca jest zobowiązany usunąć w czasie i terminach uzgodnionych z Zamawiającym i dogodnych z użytkownikiem (najemcą lub właścicielem) lokalu dotkniętego szkodą spowodowaną usterką.

§ 15

Podstawę do rozliczenia za wykonane prace stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora nadzoru, kierownika budowy, Zamawiającego lub jego przedstawiciela i Wykonawcę.

§16

- Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot odbioru w terminie 7 dni od daty odbioru robót będących przedmiotem umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem odbioru robót, oświadczeniem kierownika budowy i opisem powykonawczym.

§17

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.	Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki szczegółowe:

1)	W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

3)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robot zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4)	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zabezpieczające i sprzęty przez niego dostarczone lub wniesione.

5)	Zamawiający w razie odstąpienia, obowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

Wszelkie ewentualne kwestie sporne jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§20

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 21

Integralną cześć umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA

..............................			              	       ..............................