## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr…..
Rady Miejskiej w Barlinku z dnia ……………
WYKAZ POTRZEB REMONTOWYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA TERENIE MIASTA
LP. | ADRES | ZAKRES PRAC | PLANOWANA KOLEJNOŚĆ REALIZACJI | WARTOŚĆ ROBÓT | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. ZASOBY KOMUNALNE W MIEŚCIE
1 | Armii Polskiej1 | * budynek do kapitalnego remontu |  |  | Opracowano ekspertyzę technczną zgodnie z którą remont budynku jest ekonomicznie nieuzasadniony. Należy przewidzieć zpewnienie lokali zastępczych dla mieszkańców.
2 | Chmielna 6 | * remont kapitalny dachu | I | 95000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
|  | * malowanie klatki schodowej wraz z remontem biegów schodowych | III | 12000
|  | * wymiana instalacji gazowej | I | 17000
|  | * remont elewacji tylnej i szczytowej | II | 35000
|  | * wyk. izolacji pionowej i opaski | II | 20000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 10000
|  |  | SUMA | 194000
3 | Długa 5 | * wymiana okien | III | 4000
|  | * remont kapitalny dachu | II | 60000
|  | * remont komórek gospodarczych | I | 15000
|  | * termomodernizacja bud. (dociepl. + wyk. inst. c.o.) | II | 65000
|  | * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej | II | 12000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 171000
4 | Długa 8a | * remont kapitalny dachu | II | 55000
|  | * remont elewacji | II | 50000 | Opracować ekspertyzę
|  | * wymiana stolarki okiennej | II | 4500 | techniczną z analizą
|  | * remont klatki schodowej | III | 8000 | oplacalności remontu
|  | * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej + drenaż | II | 20000
|  | * ekspertyza techn.- ekonom. | II | 3000
|  | * wyk. instalacji gazowej | II | 30000
|  | * wyk. przyłącza kanalizacyjnego | II | 30000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 220500
5 | Długa 9 | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 18000
|  | * wymiana obróbek blacharskich | III | 2500 | Opracować ekspertyzę
|  | * wymiana okien | III | 5000 | techniczną z analizą
|  | * wyk. przyłącza kan. i gazowego | II | 35000 | oplacalności remontu
|  | * wym. inst. elektr. | II | 2500
|  | * remont kapitalny dachu | II | 70000
|  | * ekspertyza techn.- ekonom. | II | 3000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 18000
|  |  | SUMA | 154000
6 | Fabryczna 2 | * termomodernizacja bud. (dociepl. ) | II | 85000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 105000
7 | Fabryczna 6 | * remont kapitalny dachu | II | 65000
|  | * montaż wkładu kominowego | I | 4000
|  | * docieplenie ścian | II | 45000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 4000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 138000
8 | Fabryczna 7 | * remont kapitalny dachu | II | 40000
|  | * docieplenie ścian | II | 55000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 2000
|  | * malowanie klatki schodowej | III | 8000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 120000
9 | Gorzowska 16 | * docieplenie budynku | II | 65000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 9500
|  | * remont drzwi wejściowych | III | 5000
|  | * remont kapitalny dachu | II | 65000
|  | * remont pom. gospodarczego | I | 25000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych, wykonanie boksu śmietnikowego, montaż bramy wjazdowej) | III | 30000
|  |  | SUMA | 199500
10 | Gorzowska 23 | * remont kapitalny dachu | II | 70000
|  | * docieplenie budynku | II | 65000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 3000
|  | * malowanie klatki schodowej | IV | 11000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 18000
|  | * wym. inst. elektr. | II | 5000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 187000
11 | Gorzowska 24 | * docieplenie budynku | II | 40000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
|  | * remont klatki schodowej | IV | 7000
|  | * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej | II | 14000
|  | * wykonanie bramy wjazdowej | III | 4500
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 85500
12 | Gorzowska 57 | * docieplenie ścian | II | 15000
|  | * wykonanie izolacji pionowej + opaski bet. | II | 12000
|  | * wymiana instalacji gazu | II | 11000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 18000
|  |  | SUMA | 56000
13 | Gorzowska 57a | * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
|  | * docieplenie ścian | III | 25000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 50000
14 | Gorzowska 65 | * wymiana stolarki | III | 6000
|  | * docieplenie ścian | II | 50000
|  | * remont klatki schodowej | II | 10000
|  | * wyk. izolacji pionowej i opaski betonowej | II | 25000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 111000
15 | Górna 8 | * malowanie klatki schodowej | IV | 7000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 3500
|  | * docieplenie ścian | IV | 20000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 11000
|  |  | SUMA | 56500
16 | Górna 33a | * wymiana schodów na strych | I | 5000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 4000
|  | * remont kapitalny dachu | I | 65000
|  | * docieplenie ścian | II | 40000
|  | * wykonanie izolacji pionowej | II | 20000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 149000
17 | Górna 37 | * wymiana stolarki okiennej | III | 3500
|  | * docieplenie ścian + wyk.inst. c.o. | II | 85000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 123500
18 | Grodzka 4 |  |  |  | budynek wykwaterowany nie przewiduje się ponownego zasiedlania
19 | Grodzka 5 | * budynek do kapitalnego remontu |  |  | 1 lokal mieszkalny
20 | Grodzka 7 | * budynek do kapitalnego remontu |  |  | 4 lokale mieszkalne
21 | Grodzka 9 | * budynek do kapitalnego remontu |  |  | 5 lokali mieszkalnych
|  | * ekspertyza techn.- ekonom. | I | 3000
|  |  | SUMA | 3000
22 | Jeziorna 3 | * wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych | III | 10000
|  | * remont klatki schodowej | IV | 10000
|  |  | SUMA | 20000
23 | Jeziorna 5 | * wymiana okien w piwnicy | III | 2000
|  | * wykonanie izolacji pionowej | II | 13000
|  | * remont zabud. gosp. | III | 10000
|  | * docieplenie ścian - II etap | II | 35000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 10000
|  |  | SUMA | 70000
24 | Jeziorna 7b | * remont dachu z ociepleniem ścian poddasza | II | 130000
|  | * docieplenie ścian | IV | 65000 | budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego
|  | * modernizacja instalacji c.o. | II | 20000
|  | * ekspertyza techn.- ekonom. | II | 3000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 20000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 258000
25 | Kościelna 7 | * wymiana stolarki okiennej | III | 6000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 5000
|  |  | SUMA | 11000
26 | Leśna 2 | * remont klatki schodowej | IV | 6000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 21000
27 | 1-go Maja 2 | * docieplenie ścian i poddasza | II | 80000
|  | * wykonanie kominów wentylacyjnych | I | 6000
|  | * remont kapitalny dachu | II | 65000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 171000
28 | Niepodległości 16 | *wymiana inst. c.o. | III | 45000
|  |  | SUMA | 45000
29 | Odrzańska 16 | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
|  | * remont klatki schodowej | III | 12000
|  | * termomodernizacja bud. (dociepl. + wyk. inst. c.o.) | II | 90000
|  | * rem. schodów, barierek i ogrodzenia | IV | 8000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 137000
30 | Ogrodowa 23 a | * remont posadzek w korytarzach | II | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 35000
31 | Pełczycka 10 | * wymiana stolarki okiennej | III | 5000
|  | * docieplenie ścian | II | 35000
|  | * remont kapitalny dachu | II | 50000
|  | * remont klatki schodowej | IV | 6000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 10000
|  | * wymiana instalacji gazowej | I | 6000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 10000
|  |  | SUMA | 122000
32 | Pełczycka 12 | * wykonanie izolacji pionowej | II | 14000
|  | * wymiana instalacji gazowej | I | 8000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 37000
33 | Podwale 2 | * remont klatki schodowej | I | 15000
|  | * docieplenie ścian | I | 70000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 20000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 125000
34 | Podwale 6 | * docieplenie ścian | I | 85000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 105000
35 | Różana 2 | * budynek do kapitalnego remontu |  |  | 3 lokale mieszkalne
36 | Różana 15 | * budynek do kapitalnego remontu |  |  | 1 lokal mieszkalny
37 | Sądowa 4 | * docieplenie ścian | II | 30000
|  | * wymiana okien | III | 4000
|  | * remont dachu | I | 70000
|  | * remont dachu bud. gosp. | II | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 139000
38 | Strzelecka 13 | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 20000
39 | Strzelecka 31 | * termomodernizacja (dociplenie ścian i dachu) | I | 160000
|  | * remont kapitalny dachu | II | 150000
|  | * wymiana okien | I | 25000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 40000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 25000
|  |  | SUMA | 400000
40 | 31-go Stycznia 15 | * wymiana stolarki okiennej | III | 3000
|  | * docieplenie ścian | II | 40000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 70000
41 | 31-go Stycznia 18 | * docieplenie ścian | II | 100000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 7000
|  | * remont klatki schodowej | IV | 8000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 150000
42 | 31-go Stycznia 23 | * docieplenie ścian | II | 45000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 4000
|  | * remont klatki schodowej | IV | 14000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 13000
|  |  | SUMA | 76000
43 | 31-go Stycznia 24 | * docieplenie ścian | II | 45000
|  | * remont drzwi wejściowych | III | 4500
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 6000
|  | * remont klatki schodowej | IV | 14000
|  | * remont kanalizacji sanitarnej | II | 5000
|  |  | SUMA | 74500
44 | Św. Bonifacego 4 | * docieplenie ścian | II | 70000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 6000
|  | * wymiana instalacji gazu | I | 25000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 136000
45 | Św. Bonifacego 44 | * remont kapitalny dachu | II | 50000
|  | * wymiana stolarki okiennej | III | 10000
|  | * docieplenie ścian | II | 70000
|  | * remont klatki schodowej | III | 12000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 14000
|  | * wykonanie WC + wykonanie oczyszcz. przyd. | II | 30000
|  | * doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do mieszkań | II | 13000
|  | * wymiana drzwi wejściowych | III | 4000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 223000
46 | Tunelowa 47 | * remont kapitalny dachu | II | 55000
|  | * docieplenie ścian | II | 55000
|  | * wymiana okien | III | 6000
|  | * remont klatki schodowej | IV | 11000
|  | * izolacja pionowa + opaska betonowa | II | 12000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 154000
47 | Żabia 3 | * remont klatki schodowej | IV | 7000
|  | * wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | II | 15000
|  | * remont kapitalny dachu | I | 80000
|  | * wymiana okien | III | 12000
|  | * remont drzwi wejściowych | III | 5000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | II | 32000
|  |  | SUMA | 151000
48 | Żabia 8 | * remont klatki schodowej | IV | 12000
|  | * remont pom. gospodarczych | II | 20000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 10000
|  |  | SUMA | 42000
| RAZEM |  |  | 4916000
WYKAZ POTRZEB REMONTOWYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA TERENIE WIEJSKIM
LP. | ADRES | ZAKRES PRAC | STOPIEŃ PILNOŚCI | WARTOŚĆ ROBÓT | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II. ZASOBY KOMUNALNE WIEJSKIE
1 | Moczydło 18 | * remont kapitalny dachu | I | 80000
|  | * docieplenie ścian | II | 65000
|  | * wymiana okien | III | 9000
|  | * remont klatki schodowej | I | 10000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 184000
2 | Mostkowo 33a | * docieplenie ścian | II | 25000
|  | * remont pokrycia dachu | II | 50000
|  | * budowa zbiornika na nieczystości płynne | I | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 110000
3 | Laskówko 5 | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 20000
4 | Laskówko 6 | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 20000
5 | Laskówko 8 | * wykonanie izolacji pion. i opaski | II | 10000
|  | * docieplenie ścian | II | 20000
|  | * remont kapitalny dachu | II | 40000
|  | * wym. okien i drzwi | III | 8000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 93000
6 | Mostkowo 35 | * docieplenie ścian | II | 25000
|  | * remont pokrycia dachu | II | 45000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 90000
7 | Mostkowo 19 | * wykon. izol. pion. z opaską | II | 25000
|  | * remont pokrycia dachu | II | 75000
|  | * docieplenie ścian | II | 40000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 160000
8 | Osina 18 | *remont kapitalny dachu | I | 100000
|  | * docieplenie ścian | II | 50000
|  | * wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | II | 15000
|  | * instalacja wod- kan wewnętrzna | II | 20000
|  | * wykonanie WC i oczyszczalni ścieków | II | 35000
|  | * instalacja elektr.-oświetlenie kl. schodowej | III | 40000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 280000
9 | Niepołcko 1 | *Ekspertyza techniczna
10 | Dzikówko 2 | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 5000
|  | *remont kapitalny dachu | III | 40000
|  | * docieplenie ścian | II | 20000
|  |  | SUMA | 5000
11 | Dzikówko 1 | * remont kapitalny dachu | II | 40000
|  | * docieplenie ścian | II | 20000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 80000
12 | Rychnów 15b | * remont pokrycia dachu | II | 10000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 30000
13 | Rychnów 56 | * malowanie klatek schodowych | IV | 13000
|  | * remont kapitalny dachu | I | 90000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 15000
|  |  | SUMA | 118000
14 | Płonno 38 | * remont klatki schodowej | IV | 8000 | budynek w adaptacji
|  | * remont kapitalny dachu | I | 70000
|  | * remont budynku gospodarczego | II | 15000
|  | *zagosp. terenu posesji (utwardzenie dojść, urządzenie zieleni, odpr.wód opadowych) | III | 20000
|  |  | SUMA | 113000
RAZEM |  |  |  | 1190000
1 | Zasoby komunalne miejskie |  | 4916000
2 | Zasoby komunalne wiejskie |  | 1190000
| RAZEM |  | 6106000