## Arkusz1
Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018 | [20 empty] | Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/580/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2013 roku
Lp. | Miejscowosć | Nazwa zadania | Koszty inwestycji w tys. zł netto | Nakłady w latach w tys. zł | [5 empty] | Przewidywane źródła finansowania
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | po roku 2018 | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | po roku 2018
[10 empty] | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe | własne | kredyt | pomocowe
1. | Mostkowo | Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 191 m3/dobę | 2958 | - | - | 1000 | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 300 | 700 | 958 | - | - | - | - | - | -
2. | Rychnów | Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 106 m3/dobę | 1503 | - | - | - | 500 | 1003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 250 | 300 | - | 703 | - | - | -
3. | Mostkowo | Modernizacja SUW Mostkowo o wydajności 48 m3/h | 1811 | - | 900 | 911 | - | - | - | - | - | - | 180 | 720 | - | 180 | 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Rychnów | Budowa sieci wodociągowej o długości 2550 m średnica Ø 90-160 mm | 1338 | - | 50 | 50 | - | 1238 | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 250 | 988 | - | - | - | -
5. | Rychnów | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 1760 m w tym kanalizacja sanitarna tłoczna 380 mb | 1706 | - | - | - | 700 | 554 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 400 | 231 | - | 323 | 452 | - | -
6. | Mostkowo | Budowa sieci wodociągowej o długości 3400 m Ø 90-160 mm | 1391 | - | 700 | 691 | - | - | - | - | - | - | 140 | 560 | - | 140 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Mostkowo | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długosci 3450 m w tym kanalizacji sanitarnej tłocznej 1350 m | 2530 | - | - | 1200 | 1330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | - | 665 | 665 | - | - | - | - | - | -
8. | Nowa Dziedzina, Dziedzice, Stara Dziedzina | Budowa sieci wodociągowej o długości 3950 m Ø 90-160 mm | 1535 | 1025 | 510 | - | - | - | - | 175 | 850 | - | 150 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Barlinek, ul. Kombatantów | Budowa sieci wodociągowej o długości 820 m, Ø 315mm | 1133 | - | - | - | 1133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 833 | - | - | - | - | - | - | -
10. | Barlinek, ul. Kombatantów | Modernizacja pompowni II stopnia, ul. Kombatantów | 250 | - | - | - | 34 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 216 | - | -
11. | Gmina Barlinek | Budowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy głównych | 514 | - | 170 | 170 | 174 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 170 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | -
12. | Gmina Barlinek: miasto i tereny wiejskie | Optymalizacja strat wody poprzez budowę systemy kontrolującego przepływ i ciśnienie na sieciach | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13. | Gmina Barlinek: miasto i tereny wiejskie | Wymiana wodomierzy głównych | 540 | 270 | 270 | - | - | - | - | 270 | - | - | 100 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. | Gmina Barlinek - miejscowości Osina, Jaromierki, Moczkowo, Płonno, Krzynka | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w celu przyłączenia Odbiorców do projektu długości ok. 650 m | 162 | 162 | - | - | - | - | - | 90 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15. | m. Barlinek, ul. Okrętowa, wsie Moczkowo, Osina, Krzynka | Wykup sieci wodociągowej o długości 1606 m na terenie Moczkowa, Osiny, Krzynki, m. Barlinek od inwestorów prywatych | 140 | - | 75 | 65 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16. | wsie Moczkowo, Osina, Krzynka | wykup sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1307 m na terenie wsi Moczkowo, Osina, Krzynka | 165 | - | 79 | 86 | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17. | Gmina Barlinek | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia pojedynczych nieruchomości w zabudowie zwartej miejscowości (odcinki poprzeczne sieci do sieci głównych do granic przyłączanych nieruchomości - rocznie 12 odcinków po 15 m | 432 | - | 108 | 108 | - | - | 216 | - | - | - | 108 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | - | -
18. | Gmina Barlinek | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej inwestorów prywatnych (nowe tereny inwestycyjne) | 500 | - | 50 | 150 | - | - | 300 | - | - | - | 50 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | -
19. |  | Koszty utrzymania JRP | 123 | 123 | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20. |  | Zakupy inwestycyjne | 147 | 12 | 20 | 74 | - | - | 41 | 12 | - | - | 20 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | -
|  | Razem | 18958 | 1672 | 2932 | 4505 | 5829 | 2795 | 1225 | 750 | 850 | 72 | 1122 | 1810 | 0 | 1523 | 1882 | 1100 | 1058 | 2498 | 2273 | 781 | 988 | 1026 | 1225 | 0 | 0